|  | УТВЕРЖДАЮ директор МБОУ «Промышленновская СОШ № 2» ___________________Т.И. Карпачева (подпись) 02.03.2022 г. (дата) |
| --- | --- |

План- график нормативного, методического и организационного сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в  МБОУ «Промышленновская СОШ № 2» в 2022 г.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана – графика нормативного, методического и организационного сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО. | март 2022г. | Работа рабочей группы по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Разработка плана – графика нормативного, методического и организационного сопровождения введения обновленныхФГОС НОО и ООО на уровне ОО. Утверждение плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Заместители руководителя ОО, Руководитель ОО. |
| 1.2. | Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | До 01.09. 2022г. | Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Рабочая группа. Заместители руководителя ОО. Руководитель ОО |
| 1.3. | Разработка основных образовательных программ НОО, ООО | апрель-август 2022г. | Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО | Рабочая группа. Заместители руководителя ОО. Руководитель ОО |
| 1.4. | Разработка рабочих программ учителями 1 классов учителями-предметниками 5 классов в конструкторе рабочих программ | Апрель – август 2022г. | Наличие у 1 классов и учителей –предметников 5 классов рабочих программ по предмету | Руководители ШМО, учителя-предметники, учителя начальных классов. |
| 1.5. | Проведение педагогического совета по теме «Введение и реализация обновленных ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022 года». | Март | Разработка методических рекомендаций для педагогов по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Заместители руководителя, руководитель ОО. |
| 2 | Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.1. | Создание рабочей группы по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. | Март 2021г. | Наличие приказа о создании рабочей группы. | Руководитель ОО. |
| 2.2. | Проведение мониторинга готовности ОО для к введению обновленного ФГОС (материально-технические, кадровые) | Май-июнь 2022г. | Выявлено реальное состояние условий ОО для перехода на обновленный ФГОС и внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО. | Заместители руководителя. Руководитель ОО. |
| 2.3. | Проведение педагогических советов, совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течение 2022 г. | Наличие плана ПС и ШМО. Повышение уровня компетентности педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Заместители руководителя, руководитель ОО. |
| 2.4. | Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей | 2022 г., один раз в год | Формирование учебного плана ОО на основании результатов мониторинга. | Руководители ОО |
| 3 | Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.1. | Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО. | 2022г. постоянно | Повышение уровня компетентности педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Заместители руководителя, Руководители ШМО, руководитель ОО. |
| 3.2. | Доведение до педагогов ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО | 2022г. | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | Заместители руководителя, Руководители ШМО, руководитель ОО. |
| 3.3. | Проведение заседаний школьных методических объединений. | 2022г. | Методические рекомендации по итогам работы ШМО по введению и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Руководители ШМО. |
| 3.4. | Апробация примерных рабочих программ по предметам, учебных планов начального общего и основного общего образования | 2 этап до 15.05.2022г. | Примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов, анкета или дневник наблюдения по результатам апробации | Учителя, работающие в 1 –х, 5 – х классах, руководители ШМО, Заместители руководителя. |
| 4 | Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | март 2022г. | Анализ готовности ОО к введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | Заместители руководителя ОО. |
| 4.2. | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленному ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО. Наличие удостоверений, сертификатов с курсов повышения квалификации у педагогических и руководящих кадров | Заместители руководителя ОО. |
| 4.3. | Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО, профессиональными стандартами, тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций педагогических работников. | до 01.09.2022г. | Утвержденные должностные инструкции работников. | Руководитель ОО. |
| 5 | Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.1. | Размещение на сайте ОО нормативно- правовых документов по введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО. | Март-май 2022г. | Нормативно – правовая база по сопровождению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайте ОО. | руководители ОО |
| 5.2. | Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО через сайт ОО и родительские собрания.. | Апрель- август 2022г. | Протоколы родительских собраний (общешкольного и классного). Памятки для родителей. | Классные руководители, руководитель ОО. |
| 6 | Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 6.1. | Эффективное планирование расходов финансовых средств | Постоянно | Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования | Руководитель ОО |
| 7 | Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 7.1. | Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022г. | Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководитель ОО |
| 7.2. | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | март-август 2022г. | Обеспеченность фонда школьной библиотеки учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники. | Библиотекарь, руководитель ОО |
| 7.3. | Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования | Постоянно | Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководитель ОО |